## Cronograma #1
Ruta del repositorio Github: | https://github.com/KronosG6/ABCoding
Grupo: | 6
Proyecto: | ProfeGO
Enfoque de desarrollo: | Híbrido
Inicio: | 2022-09-12
Fin: | 2022-11-21
Actividad | Item | Nomenclatura | Apellido/Nomenclatura del Rol | InicIo | Fin | % de Avance
Idear y definir proyecto innovador | Acta de constitución del proyecto (PROJECT CHARTER) | PGO-PC.docx | Anton/DB, Condezo/JP, Colunche/DF, Magallanes/ABD, Mejia/DF, Perez/DB, Tarrillo/DF | 2022-09-12 | 2022-09-19 | 100% | S1
Elaborar Cronograma del Proyecto | Cronograma del Proyecto | PGO-CP.xlsx | Anton/DB, Condezo/JP, Colunche/DF, Magallanes/ABD, Mejia/DF, Perez/DB, Tarrillo/DF | 2022-09-17 | 2022-09-19 | 100%
Crear repositorio del proyecto |  |  | Colunche/DF | 2022-09-12 | 2022-09-19 | 100%
Especificar Requisitos del Software (CU_01) | Especificación de Requisitos del CU_01 (Login y registro) | PGO-ERCU-01.docx | Condezo/JP, Magallanes/ABD | 2022-09-20 | 2022-09-27 | 100%
Especificar Requisitos del Software (CU_02) | Especificación de Requisitos del CU_02 (Perfil de usuario) | PGO-ERCU-02.docx | Condezo/JP, Magallanes/ABD | 2022-09-20 | 2022-09-27 | 100%
Especificar Requisitos del Software (CU_03) | Especificación de Requisitos del CU_03 (Página principal) | PGO-ERCU-03.docx | Condezo/JP, Magallanes/ABD | 2022-09-20 | 2022-09-27 | 100%
Especificar Requisitos del Software (CU_04) | Especificación de Requisitos del CU_04 (Mensajería) | PGO-ERCU-04.docx | Condezo/JP, Magallanes/ABD | 2022-09-20 | 2022-09-27 | 100%
Proponer el diseño inicial de la Interface Web (UI) | Especificación de Interfaz de Usuario | PGO-EIU.docx | Condezo/JP, Colunche/DF, Mejia/DF, Tarrillo/DF | 2022-09-27 | 2022-10-12 | 100% | S3 -S4
Especificar el diseño de la Base de Datos | Especificación de la Base de Datos | PGO-EBD.docx | Anton/DB, Perez/DB, Magallanes/ABD | 2022-09-27 | 2022-10-12 | 100%
Especificar la Arquitectura y Diseño del Software | Especificación de Arquitectura del Software | PGO-EAS.docx | Anton/DB, Condezo/JP, Colunche/DF, Magallanes/ABD, Mejia/DF, Perez/DB, Tarrillo/DF | 2022-10-12 | 2022-10-20 | 100% | S4
Reportar estado actual del proyecto | Reporte del Estado del Proyecto | PGO-REP.docx | Anton/DB, Condezo/JP, Colunche/DF, Magallanes/ABD, Mejia/DF, Perez/DB, Tarrillo/DF | 2022-10-20 | 2022-10-24 | 100% | S5
Hito 1 - Fin del Sprint #1 |  |  |  | 2022-10-24
Verificar y Actualizar los Requisitos del Software | Documentos de Especificación de Requisitos | PGO-ERCU-01.docx PGO-ERCU-02.docx PGO-ERCU-03.docx PGO-ERCU-04.docx | Anton/DB, Condezo/JP, Colunche/DF, Magallanes/ABD, Mejia/DF, Perez/DB, Tarrillo/DF | 2022-10-25 | 2022-10-31 | 0% | S5 - S6
Verificar y Actualizar documento de Especificación de UI | Especificación de Interfaz de Usuario | PGO-EIU.docx | Condezo/JP, Colunche/DF, Mejia/DF, Tarrillo/DF | 2022-10-25 | 2022-10-31 | 0%
Verificar y Actualizar documento de Especificación de la Base de Datos | Especificación de la Base de Datos | PGO-EBD.docx | Anton/DB, Magallanes/ABD, Perez/DB | 2022-10-25 | 2022-10-31 | 0%
Desarrollar Módulo de Login y register (CU_01) | Modulo Login y register |  | Anton/DB, Colunche/DF, Mejia/DF, Perez/DB, Tarrillo/DF | 2022-10-31 | 2022-11-07 | 0%
Desarrollar Módulo del Perfil de usuario (CU_02) | Módulo de Autenticación de Usuario |  | Anton/DB, Colunche/DF, Mejia/DF, Perez/DB, Tarrillo/DF | 2022-10-31 | 2022-11-07 | 0%
Reportar estado actual del software | Reporte del Estado del Proyecto | PGO-REP.docx | Anton/DB, Condezo/JP, Colunche/DF, Magallanes/ABD, Mejia/DF, Perez/DB, Tarrillo/DF | 2022-11-07 | 2022-11-10 | 0% | S7
Hito 2 - Fin del Sprint #2 |  |  |  | 2022-11-10
Desarrollar Módulo de Página principal (CU_03) | Módulo de Página principal |  | Anton/DB, Colunche/DF, Mejia/DF, Perez/DB, Tarrillo/DF | 2022-11-01 | 2022-11-08 | 0% | S7 -S8 - S9
Desarrollar Módulo de Mensajería (CU_04) | Módulo de Mensajería |  | Anton/DB, Colunche/DF, Mejia/DF, Perez/DB, Tarrillo/DF | 2022-11-01 | 2022-11-08 | 0%
Verificar y finalizar documento de Requisitos del Software | Documentos de Especificación de Requisitos | PGO-ERCU-01.docx PGO-ERCU-02.docx PGO-ERCU-03.docx PGO-ERCU-04.docx | Condezo/JP, Magallanes/ABD | 2022-11-09 | 2022-11-13 | 0%
Verificar y finalizar documento de Especificación de UI | Especificación de la Interfaz de Usuario | PGO-EIU.docx | Condezo/JP, Magallanes/ABD | 2022-11-09 | 2022-11-13 | 0%
Verificar y finalizar documento de Especificación de la Base de Datos | Especificación de la Base de Datos | PGO-EBD.docx | Anton/DB, Condezo/JP, Magallanes/ABD, Perez/DB | 2022-11-09 | 2022-11-13 | 0%
Verificar y finalizar la Arquitectura y Diseño del Software | Especificación de la Arquitectura del Software | PGO-EAS.docx | Anton/DB, Condezo/JP, Magallanes/ABD, Perez/DB | 2022-11-09 | 2022-11-13 | 0%
Verificar y finalizar la Guía de Estilos | Guía de Estilos | PGO-GE.docx | Condezo/JP, Magallanes/ABD | 2022-11-09 | 2022-11-13 | 0%
Generar documentación para el usuario | Manual de usuario | PGO-MU.docx | Anton/DB, Condezo/JP, Magallanes/ABD, Perez/DB | 2022-11-14 | 2022-11-20 | 0%
Realizar Pruebas finales del Software | Documento de Pruebas del Software | PGO-DPS.docx | Condezo/JP, Colunche/DF, Mejia/DF, Tarrillo/DF | 2022-11-14 | 2022-11-20 | 0% | S9
Reportar estado actual del software | Reporte del Estado del Proyecto | PGO-REP.docx | Anton/DB, Condezo/JP, Colunche/DF, Magallanes/ABD, Mejia/DF, Perez/DB, Tarrillo/DF | 2022-11-14 | 2022-11-21 | 0%
Elaborar del acta de cierre del proyecto | Acta de cierre del proyecto | PGO-ACP.dox | Condezo/JP | 2022-11-14 | 2022-11-21 | 0%
Hito 3 - Fin del Sprint #3 |  |  |  | 2022-11-21

## Casos de Uso
ID | Caso de Uso
CU_001 | Login y registro
CU_002 | Perfil de usuario
CU_003 | Página principal
CU_004 | Mensajería

## IntegrantesRoles
Herramienta: Github
GRUPO 6
Apellido y nombre | Rol
Anton Guerrero, Edwin Martin | Desarrollador Backend (DB)
Colunche Vidarte, Miguel Andres | Desarrollador Frontend (DF)
Condezo Vargas, Kevin Anjelo | Jefe de Proyecto (JP) y Arquitecto de Software (AS)
Magallanes Aguero, Jeff Oneil | Analista de Base de Datos (ABD)
Mejia Caicedo, Carlos Antonio | Desarrollador Frontend (DF)
Perez Santiago, Albert Williams | Desarrollador Backend (DB)
Tarrillo Soto, Gibran Leoncio | Desarrollador Frontend (DF)